## Sheet1
주문관리시스템
단계 | 구분 | 세부구분 | 산출물 | 자원 |  | 예상시작일 | 예상종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 프로그램 유형 |  |  | 선작업명 | 후작업명 | 공정율
|  |  |  | 역할 | 담당 |  |  |  |  | 화면 | 서비스 | 데이터
Ⅰ분석 | 요구 분석 |  | 시나리오 기획서 | 분석자 | 손민혜 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
| 업무절차정의 |  | 유스케이스 기술서 | 분석가 | 손민혜, 홍근혁, 정은아, 허겸 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
|  |  | 유스케이스 다이어그램 | 분석가
| 데이터 정의 |  | 엔터티 정의서 | 분석가 | 손민혜, 홍근혁, 정은아, 허겸 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
|  |  | 데이터 사전 정의서 | 분석가
Ⅱ설계 | 주문 |  | 화면 설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 설계자
| 결제 |  | 화면설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 손민혜, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 테이블설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 테이블설계자
| 재고관리 |  | 화면설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [5 empty] | 100
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 설계자
| enum |  | 화면설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | [5 empty] | 100
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 설계자
Ⅲ개발 | 주문 | 서비스 | Operation | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Operation0_where | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Operation1_menu | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Operation2_temper | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Operation3_orderMore | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Operation4_orderCheck | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | KioskOrder | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Orders | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | OrderCollection | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  | 화면 | 화면소스 | 개발자
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
| 결제 | 서비스 | Operation5_payment | 개발자 | 손민혜, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Making_drink | 개발자 | 손민혜, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Receive_drink | 개발자 | 손민혜, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  | 화면 | 화면소스 | 개발자
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
| 재고 | 서비스 | Stock | 개발자 | 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | StockInit | 개발자 | 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | StockRefill | 개발자 | 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | KioskStart | 개발자 | 정은아, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  | 화면 | 화면소스 | 개발자
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
| enum | 서비스 | Menu_eng | 개발자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Menu_kor | 개발자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Menu_price | 개발자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Menu_temper | 개발자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Menu_where | 개발자 | 허겸, 홍근혁 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  |  | Pay_Tool | 개발자 | 손민혜 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | [5 empty] | 100
|  | 화면 | 화면소스 | 개발자
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
Note on K4: hbi: 차이가 나는 경우 빨강색
Note on L4: hbi: O/X 표시 프론트/백엔드/데이터베이스
Note on O4: hbi: 선행되어야 하는 작업
Note on P4: hbi: 작업결과를 넘겨받는 작업
Note on Q4: hbi: %표시
Note on G5: hbi: 딤딩지이름
Note on C11: hbi: 주문관리시스템 구성요소
Note on C35: hbi: 주문관리시스템 구성요소